## Sheet1
Task | Start | End | Duration
Planning Project Topic | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 1
Planning Project Overview | 2024-06-23 | 2024-06-27 | 4
Procurement of hardware and equipment | 2024-06-23 | 2024-07-15 | 22
Hardware and Model Design | 2024-07-16 | 2024-09-08 | 54
System and Software survey | 2024-09-01 | 2024-10-04 | 33
Positioning Algorithm | 2024-09-02 | 2024-10-04 | 32
Build the hardware prototype model | 2024-09-09 | 2024-12-20 | 102
Software to use with the model | 2025-01-13 | 2025-03-07 | 53